## Obras civis e instalações
ITEM | CATEGORIA DO PRODUTO | NECESSIDADE DO ITEM | QUANTIDADE COMPRA E FORNECIMENTO | UNIDADE | PREVISÃO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO NA OBRA | TIPO DO FORNECIMENTO (PRODUTO ACABADO OU TERCEIRIZAÇÃO)
1 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO | ESTACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO COM ÁREA MÍNIMA DE CONCRETO DE 708 CM2, SEÇÃO HEXAGONAL OU CIRCULAR, COM CARGA ESTRUTURAL MÍNIMA DE 98 TONELADAS, PERÍMETRO MÍNIMO DE 99 CM, EM ELEMENTOS MONOLÍTICOS COM ANÉIS METÁLICOS NAS DUAS EXTREMIDADES | 89506 | M | 6 PRIMEIROS MESES DA OBRA | TERCEIRIZADO FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO
|  | FORMA DE MADEIRA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO | 6184.59 | M2 | 3º AO 8º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | 134736.3225 | KG | 3º AO 8º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | 1497.0702 | M3 | 3º AO 8º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | PINTURA COM TINTA ASFÁLTICA TIPO IGOL/NEUTROL (MESMO PADRÃO) | 130 | LATAS | 7º AO 9º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
2 | SUPRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, INCLUINDO PILARES, VIGAS, ESCADAS E LAJES ALVEOLARES | 14695.16 | M2 | 5º AO 9º MÊS DE OBRA | TERCEIRIZADO FORNECIMENTO E MONTAGEM NA OBRA
|  | FORMA DE MADEIRA P/CONCRETO EM ESTRUTURA | 1615.45 | M2 | 5º AO 9º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | 339962.675 | KG | 5º AO 9º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | 5230.195 | M3 | 5º AO 9º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 4141 | M2 | 10º E 11º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
3 | COBERTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | 606918 | KG | 9º AO 12º MÊS DE OBRA | TERCEIRIZADO FORNECIMENTO E MONTAGEM NA OBRA
|  | COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA COM PINTURA NA COR BRANCA | 7243.7625 | M2 | 9º AO 12º MÊS DE OBRA | TERCEIRIZADO FORNECIMENTO E MONTAGEM NA OBRA
|  | CALHAS, RUFOS, CONTRA RUFOS, PINGADEIRAS E DESCIDA D'ÁGUA EM CHAPA GALVANIZADA | 1285 | M2 | 12º MÊS | TERCEIRIZADO FORNECIMENTO E MONTAGEM NA OBRA
4 | ALVENARIA (BLOCOS DE CONCRETO, CHAPISCO, EMBOÇO E REVESTIMENTO COM ARGAMASSA A BASE DE RESINA ACRÍLICA) | BLOCOS DE CONCRETO | 17843.31 | M2 | 12º AO 18º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | CIMENTO | 46994.46 | M2 | 12º AO 18º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | AREIA |  |  | 12º AO 18º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | CAL HIDRATADA |  |  | 12º AO 18º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | ARGAMASSA A BASE DE RESINA ACRÍLICA | 23657.2125 | M2 | 19º AO 24º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
5 | PISO | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO | 6771.46 | M2 | 18º AO 24º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | PISO DRENANTE | 2483 | M2 | 25º MÊS | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | PISO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA | 7749.8325 | M2 | 26º MÊS | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | PISO EPÓXI | 7749.8325 | M2 | 26º MÊS | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | PISO REVESTIDO COM PORCELANATO | 2120 | M2 | 25º MÊS | EXECUÇÃO NA OBRA
|  | PISO VINÍLICO | 384.5 | M2 | 27º MêS | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | PISO ELEVADO | 719.5 | M2 | 27º MêS | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | GRANITO BRANCO CEARÁ PARA SOLEIRAS E PISO | 267 | M2 | 26º MÊS | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
6 | ACABAMENTOS | PAINÉIS DE POLIURETANO ISOESTE E ALUACERO | 23926.5 | M2 | 21º AO 24º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | REVESTIMENTO EM PORCELANATO | 3415.6975 | M2 | 19º AO 20º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO - PELE DE VIDRO | 1337.21 | M2 | 25º AO 26º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | FORRO DE GESSO ACARTONADO | 2735.7475 | M2 | 25º AO 26º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | GRANITO BRANCO CEARÁ PARA BANCADAS, PEITORIS, | 480 | M2 | 26º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM INOX | 1032.92 | M | 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
7 | PORTAS, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS | PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUINDO BATENTES, GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 44 | UNID | 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ APLICAÇÃO NA OBRA
|  | PORTA CORTA-FOGO COMPLETA | 34 | UNID | 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ APLICAÇÃO NA OBRA
|  | PORTAS E PORTÕES EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 877.96 | M2 | 26º AO 27º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, 10MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, INCLUINDO FERRAGENS | 36 | M2 | 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR | 454.65 | M2 | 27º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | GRADIL BELGO FORTINET SLIM | 5986 | M2 | 13º AO 15º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
8 | VIDRO | VIDRO TEMPERADO | 172 | M2 | 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
|  | VIDRO BLINDADO A PROVA DE EXPLOSÃO, ARAMADO E COM ATERRAMENTO | 112 | M2 | 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
9 | PINTURA | TINTA ACRÍLICA EM REVESTIMENTO DE ALVENARIAS | 43067.61 | M2 | 25º AO 29º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS | 11514.7625 | M2 | 12º MÊS E 29º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGEM PLUVIAL E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | LOUÇAS E METAIS | 1 | GLOBAL | 22º AO 29º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | TUBOS E CONEXÕES EM PVC E GALVANIZADOS | 1 | GLOBAL | 22º AO 29º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS COMPOSTO POR HIDRANTES, MANGUEIRAS, BICOS, EXTINTORES, GÁS NOVEC 1230, SINALIZAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS | 1 | GLOBAL | 22º AO 29º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS (ALIMENTAÇÃO, FORÇA, TRANSFORMADORES, TUBOS, ELETROCALHAS, BARRAMENTOS E CABOS CONDUTORES, PAINÉIS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, QUADROS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) | 1 | GLOBAL | 22º AO 30º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, ANTENA, INSTALAÇÕES DE SOM, IMAGEM, VÍDEO MONITORAMENTO, SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO, LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E CONTROLE (TUBOS, ELETROCALHAS, CABOS E CONDUTORES, PROTEÇÃO, QUADROS DE COMANDOS, RACKS, SWIFTS, CÂMERAS, ALARMES, CERCAS ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) | 1 | GLOBAL | 22º AO 30º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
|  | ATERRAMENTO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E GAIOLA DE FARADAY | 1 | GLOBAL | 12º AO 25º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ EXECUÇÃO NA OBRA
12 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALIMENTAÇÃO E FORÇA | PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO | 7 | MÓDULOS | 24º AO 26º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA OBRA
|  | PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO | 8 | UNID | 26º AO 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA OBRA
|  | TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA | 11 | UNID | 26º AO 28º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO P/ MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA OBRA
13 | AR CONDICIONADO | SISTEMA PARA DESUMIDIFICAÇÃO DA ÁREA DE ENSAIO DO AT. E SISTEMAS INDIVIDUAIS, TIPO SPLIT, PARA CONFORTO DE AMBIENTE DE TRABALHO. | 1 | GLOBAL | 25º AO 26º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
14 | AR COMPRIMIDO | COMPOSTO POR COMPRESSORES E RESERVATÓRIOS, PARA INSUFLAÇÃO DE COLCHÃO DE AR PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACIONAMENTO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, ACIONAMENTO DE SECIONADORES E OUTRAS APLICAÇÕES, EM VÁRIAS PRESSÕES. | 1 | GLOBAL | 25º AO 26º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA
15 | OFICINA MECÂNICA | COMPOSTA POR TORNOS, FRESADORAS, SERRAS, FURADEIRAS, MÁQUINAS DE SOLDA, DOBRADEIRAS, GUILHOTINAS, PRENSAS E OUTROS COMPONENTES PARA AUXÍLIO NA PREPARAÇÃO/MONTAGEM DE ENSAIOS. | 1 | GLOBAL | 29º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO
16 | ACESSIBILIDADE, IÇAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS | COMPOSTO DE ELEVADORES, PONTES ROLANTES DE 5 E 10 T, COLCHÃO DE AR, TALHAS, EMPILHADEIRAS, CARRINHOS TARTARUGA E OUTROS DISPOSITIVOS. | 1 | GLOBAL | 10º AO 12º MÊS E 30º MÊS DE OBRA | FORNECIMENTO TERCEIRIZADO E APLICAÇÃO NA OBRA E FORNECIMENTOS
TOTAL |  |  |  |  | 30 MESES | -
OBS: NÃO ESTÃO CONSIDERADOS OS PRAZOS PARA COTAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUE FICARÃO A CARGO DA CONTRATADA E FORNECEDORES.